**АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛЬНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **29 декабря 2022 года с. Ковыльное № 270**

***Об утверждении отчета по исполнению программ муниципального образования Ковыльновское сельское поселение Раздольненского района***

***Республики Крым за 2022 год***

 В соответствии с пунктом 5 статьи 264,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ковыльновского сельского поселения, утвержденным решением 6 заседание 2 созыва Ковыльновского сельского совета от 10 декабря 2019 года № 42 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым» (вредакции решений от 02.06.2020 № 84, от 30.04.2021 № 162, от 03.12.2021 № 210)

п **о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить отчет по исполнению муниципальных программ Ковыльновского сельского поселения за 2022 год (прилагается).
2. Постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Обнародовать настоящее постановление на сайте Администрации Ковыльновского сельского поселения в сети Интернет https://kovilnovskoe-sp.ru/
4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на заведующую сектором по вопросам финансов и бухгалтерского учета администрации Ковыльновского сельского поселения Шевчук О.А.

**Председатель Ковыльновского сельского**

**совета – глава администрации**

**Ковыльновского сельского поселения Ю.Н.Михайленко**

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**реализации муниципальных программ**

**Ковыльновского сельского поселения**

**в 2022 году**

 Отчет

об исполнении плана реализации муниципальных программ Ковыльновского сельского поселения

в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2022 год (рублей) | Кассовые расходы за 2022 год(рублей) | Эффективность программы |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа "Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования Ковыльновское сельское поселение Раздольнеского района Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов** |
| ИТОГО: |  | 2022год | 2022год | 2022год | 2022 год | всего  | 3199068,00 | 3196306,12 | Эффективность программы составила 99,9% программа признана эффективной  |
| Местный бюджет | 3199068,00 | 3196306,12 |
| 1.Подпрограмма «Обеспечение деятельности председателя Ковыльновского сельского совета» | администрация Ковыльновского сельского поселения  | 2022год | 2022год | 2022год | 2022 год | всего  | 784889,00 | 784331,60 | 99,9 % |
| Местный бюджет | 784889,00 | 784331,60 |
| 2.Подпрограмма «Обеспечение функций администрации Ковыльновского сельского поселения» | администрация Ковыльновского сельского поселения  | 2022год | 2022год | 2022год | 2022 год | всего  | 2414179,00 | 2411974,52 | 99,9 % |
| Местный бюджет | 2414179,00 | 2411974,52 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов** |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2022 год (рублей) | Кассовые расходы за2022 год(рублей) | Эффективность программы |
| Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |
| ВСЕГО: |  | 2022год | 2022год | 2022год | 2022 год | Всего: | 1132286,00 | 1132207,27 | Эффективность программы составила 100% программа признана эффективной |
| местный бюджет | 1132286,00 | 1132207,27 |
| Обеспечение бесперебойного функционирования администрации Ковыльновского сельского поселения | МКУ "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым" | 2022год | 2022год | 2022год | 2022 год | Всего: | 1132286,00 | 1132207,27 | 100 % |
| местный бюджет | 1132286,00 | 1132207,27 |
| **Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов** |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2022 год (рублей) | Кассовые расходы за2022 год(рублей) | Эффективность программы |
| Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |
| ВСЕГО: |  | 2022год | 2022год | 2022год | 2022 год | Всего: | 2397772,65 | 2397772,65 | Эффективность программы составила 100 % программа признана эффективной |
| местный бюджет | 2397772,65 | 2397772,65 |
| Уличное освещение, обустройство пешеходного перехода, ремонт дорог | администрация Ковыльновского сельского поселения  | 2022год | 2022год | 2022год | 2022 год | Всего: | 2397772,65 | 2397772,65 |  100 % |
| местный бюджетУлич.освещение.Пешеход. Дорожные знаки | 1427233,70 | 1427233,70 |
| местный бюджетРемонт дорог | 970538,95 | 970538,95 |

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «Благоустройство Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**  |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2022 год (рублей) | Кассовые расходы за 2022 год(рублей) | Эффективность программы |
| началореализации | окончание реализации | началореализации | окончание реализации |
| ВСЕГО: |  | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего  | 1392785,91 | 1392785,11 | Эффективность программы составила 100% программа признана эффективной (высокий уровень эффективности) |
| местный бюджет | 1392785,91 | 1392785,11 |
| Санитарная очистка и уборка на территории поселения | администрация Ковыльновского сельского поселения  | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | Всего: | 857912,91 | 857912,11 |   100 % |
| местный бюджет | 857912,91 | 857912,11 |
| Мероприятия по Благоустройству территорий муниципального образования Ковыльновского сельское поселение | администрация Ковыльновского сельского поселения  | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | Всего: | 534873,00 | 534873,00 |  100 % |
| местный бюджет | 534873,00 | 534873,00 |

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Ковыльновское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»** |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2022 год (рублей) | Кассовые расходы за2022 год(рублей) | Эффективность программы |
| Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |
| ВСЕГО: |  | 2022год | 2022год | 2022год | 2022 год | Всего: | 19650,00 | 19650,00 | Эффективность программы составила 100 % программа признана |
| местный бюджет | 19650,00 | 19650,00 |
| Совершенствование мероприятий в развитии и модернизации спортивной инфраструктуры  и организации пропаганды физической культуры и спорта как составляющая часть здорового образа жизни | администрация Ковыльновского сельского поселения  | 2022год | 2022год | 2022год | 2022 год | Всего: | 19650,00 | 19650,00 |  100 % |
| местный бюджет | 19650,00 | 19650,00 |

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковыльновское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»** |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2022 год (рублей) | Кассовые расходы за2022 год(рублей) | Эффективность программы |
| Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |
| ВСЕГО: |  | 2022год | 2022год | 2022год | 2022 год | Всего: | 116000,00 | 116000,00 | Эффективность программы составила 100 % программа признана |
| местный бюджет | 116000,00 | 116000,00 |
| совершенствование процессов учета имущества муниципального образования Ковыльновское сельское поселение и предоставления сведений о нем | администрация Ковыльновского сельского поселения  | 2022год | 2022год | 2022год | 2022 год | Всего: | 116000,00 | 116000,00 | 100 % |
| местный бюджет | 116000,00 | 116000,00 |

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

Основные изменения были связаны:

с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом муниципального образования Ковыльновское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022 год;

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

***Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ***

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет бюджетных средств ( местного бюджета).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Ковыльновское сельского поселения в 2022 году за счет всех источников финансирования составила 8254,721 тыс. рублей.

Объём бюджетных ассигнований по муниципальным программам за 2022 год исполнен на 99,9 процента.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальных программ за 2022 год

 ( тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  | **Название муниципальной программы** | **Источники финансирования** | **Плановые****бюджетные****ассигнования** | **Фактически исполнено** | **Процент****выполнения, %** |
| 1 | Муниципальная программа "Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования Ковыльновское сельское поселение Раздольнеского района Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | Всего  | 3199,068 | 3196,306 | 99,9 |
| 2 | Муниципальная программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | Всего | 1132,286 | 1132,207 | 100 |
| 3 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | Всего  | 2397,773 | 2397,773 | 100 |
| 4 | Муниципальная программа «Благоустройство Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и2024 годов | Всего  | 1392,786 | 1392,785 | 100 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Ковыльновское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Всего  | 19,650 | 19,650 | 100 |
| 6 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковыльновское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Всего | 116,000 | 116000 | 100 |
|  | **ВСЕГО** |  | **8257,563** | **8254,721** | **99,9** |

***Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении реализации муниципальных программ***

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года проведена ответственными исполнителями программ в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной программой.

 Критериями оценки являлись:

 - оценка достижения показателей эффективности реализации программы;

 - оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

 - оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

 По результатам проведенной оценки:

 Уровень достижения значений целевых показателей по итогам 99,9 процентов;

 Так, по результатам оценки эффективность реализации 6-и муниципальных программ признана высокой.

 Реализация муниципальных программ является полностью выполненной, значение целевых показателей эффективности достигнуто.